## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EXPOFRUITS
| JUNIO 3 - JUNIO 7 | JUNIO 8 - JUNIO 14 | JUNIO 15 - JUNIO 21 | JUNIO 22 - JUNIO 28 | JUNIO 29 - JULIO 5
ASIGNACION
Levantamiento de informacion
Informacion sobre la empresa, fotos a utilizar
Propuesta logo EXPOFRUITS
Propuesta primer diseno sitio web
Informacion sobre los productos en el sitio web
Informacion sobre los metodos de pago a integrar
Propuesta primer diseno consola administracion
Propuesta segundo diseno sitio web
Propuesta segundo logo EXPOFRUITS.
primera prueba sistema de pago tarjeta debito credito usando paypal y/o sin inscripcion
Primera prueba sitio web EXPOFRUITS.
Correcion errores primera prueba.
Segunda prueba sitio web EXPOFRUITS.
Correccion errores segunda prueba
Inicio servicio sitio web EXPOFRUITS.